## ORÇAMENTARIA GERAL
PLANILHA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA: CONSTRUÇÃO BATALHÃO DA PMMG |  |  |  |  | DATA: 16/01/2024
LOCAL: Praça Felipe Rodrigues, S/N – Bairro Várzea, Lagoa Santa - MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: ( ) DIRETA ( X )INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP OUT/2023; SINAPI NOV/2023; SUDECAP OUT/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 MESES | [5 empty] | BDI: | 31.48% | 131.5%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 151727.21
1.1 | ED-50394 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 (0,20%) | UND | 1 | 6918.33 | 9096.22 | 9096.22
1.2 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UND | 1 | 1374.12 | 1806.69 | 1806.69
1.3 | ED-50148 | BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) - PADRÃO DER-MG | UND | 1 | 9940.18 | 13069.34 | 13069.34
1.4 | ED-50126 | BARRACÃO DE OBRA PARA VESTIÁRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG | UND | 1 | 13354.51 | 17558.5 | 17558.5
1.5 | ED-50128 | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG | UND | 1 | 7222.92 | 9496.69 | 9496.69
1.6 | ED-50159 | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE ABERTURA PARA PORTÃO | M | 320 | 176.52 | 232.08 | 74265.6
1.7 | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 460 | 40.37 | 53.07 | 24412.2
1.8 | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UND | 1 | 1163.54 | 1529.82 | 1529.82
1.9 | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UND | 1 | 374.32 | 492.15 | 492.15
2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 185590.96
2.2 | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 1350 | 3.07 | 4.03 | 5440.5
2.3 | ED-51105 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 6562.4 | 7.73 | 10.16 | 66673.98
2.5 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO MECANICA | M3 | 6562.4 | 2.91 | 3.82 | 25068.36
2.6 | 97919 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, TXKM ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 89301.1392 | 0.76 | 0.99 | 88408.12
3 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 | 212074.32
3.1 | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 8 | 7751.05 | 10191.08 | 81528.64
3.2 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 640 | 98.58 | 129.61 | 82950.4
3.3 | ED-21780 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 8 | 4524.96 | 5949.41 | 47595.28
4 |  | FUNDAÇÃO |  |  |  | 0 | 680938.75
4.1 | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 204.04 | 717.74 | 943.68 | 192548.46
4.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 16275 | 11.17 | 14.68 | 238917
4.3 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 622 | 60.61 | 79.69 | 49567.18
4.4 | ED-51094 | APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 212 | 11.46 | 15.06 | 3192.72
4.5 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | M3 | 560 | 60.61 | 79.69 | 44626.4
4.6 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 9.5 | 496.85 | 653.25 | 6205.87
4.7 | ED-49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 1841.98 | 52.31 | 68.77 | 126672.96
4.8 | ED-50174 | PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 480 | 23.36 | 30.71 | 14740.8
4.9 | ED-49546 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UND | 12 | 99.42 | 130.71 | 1568.52
4.10 | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 833 | 2.65 | 3.48 | 2898.84
5 |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0 | 625932.97
5.1 | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 231.55 | 717.74 | 943.68 | 218509.1
5.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 14595 | 11.17 | 14.68 | 214254.6
5.3 | ED-49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 2279.97 | 52.31 | 68.77 | 156793.53
5.4 | ED-19634 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m2xmês | 833 | 17.91 | 23.54 | 19608.82
5.5 | ED-50168 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM | M2 | 112 | 73.31 | 96.38 | 10794.56
5.6 | ED-13286 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 112 | 29.91 | 39.32 | 4403.84
5.7 | ED-49546 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UND | 12 | 99.42 | 130.71 | 1568.52
6 |  | ALVENARIAS E DIVISÕES |  |  |  | 0 | 233681.04
6.1 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 1700 | 63.32 | 83.25 | 141525
6.2 | ED-8346 | ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO | M | 550 | 5.99 | 7.87 | 4328.5
6.3 | ED-48536 | DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL - P. AÇO TIPO C | M2 | 45 | 100.93 | 132.7 | 5971.5
6.4 | ED-48533 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M2 | 60 | 677.81 | 891.18 | 53470.8
6.5 | ED-9903 | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | m3 | 8.5 | 2539.89 | 3339.44 | 28385.24
7 |  | COBERTURA |  |  |  | 0 | 513241.9
7.1 | ED-49665 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | kg | 6116.44 | 25.38 | 33.36 | 204044.43
7.2 | ED-48429 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 833 | 228.46 | 300.37 | 250208.21
7.3 | ED-50678 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 321 | 58.73 | 77.21 | 24784.41
7.4 | ED-50667 | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 340 | 60.51 | 79.55 | 27047
7.5 | ED-50661 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 119 | 45.75 | 60.15 | 7157.85
8 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 | 277190.1
8.1 | ED-50983 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | M2 | 12 | 369.42 | 485.71 | 5828.52
8.2 | ED-50924 | ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T | UND | 1 | 435.71 | 572.87 | 572.87
8.3 | ED-29484 | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER | M2 | 102.3 | 846.69 | 1113.22 | 113882.4
8.4 | ED-29453 | FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM DUAS (2) FOLHAS, INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | UND | 50 | 89.64 | 117.85 | 5892.5
8.5 | ED-29481 | ANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR | M2 | 23.7 | 990 | 1301.65 | 30849.1
8.6 | ED-29451 | FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | UND | 26 | 132.03 | 173.59 | 4513.34
8.7 | ED-49596 | PORTA EM MADEIRA DE LEI REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM MARCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, TARJETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIÇAS - 60 X 165 CM | UND | 4 | 471.75 | 620.25 | 2481
8.8 | ED-9125 | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO APLICADO SOBRE SUPERFÍCIE DE MADEIRA, ACABAMENTO FOSCO, ESP. 0,8MM, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE PARA ASSENTAMENTO | M2 | 8.71 | 112.48 | 147.88 | 1288.03
8.9 | ED-49605 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 80 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA | UND | 30 | 1350.08 | 1775.08 | 53252.4
8.10 | 100700 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | UND | 6 | 790.91 | 1039.88 | 6239.28
8.11 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 43.1 | 602.53 | 792.2 | 34143.82
8.12 | 100864 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UND | 19 | 730.43 | 960.36 | 18246.84
9 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 | 250185.12
9.1 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDE |  |  |  | 0 | 0
9.1.1 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 3400 | 8.37 | 11 | 37400
9.1.2 | ED-50732 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 402 | 29.9 | 39.31 | 15802.62
9.1.3 | ED-50762 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 2998 | 28.54 | 37.52 | 112484.96
9.1.4 | ED-50717 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 402 | 83.31 | 109.53 | 44031.06
9.1.5 | 15.58.03 | PEITORIL DE MARMORE BRANCO, E= 3 CM | M2 | 45 | 240.32 | 315.97 | 14218.65
9.2 |  | REVESTIMENTOS DE TETO |  |  |  | 0 | 0
9.2.1 | ED-9066 | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) | M2 | 833 | 23.97 | 31.51 | 26247.83
10 |  | PISOS E RODAPÉ |  |  |  | 0 | 316195.99
10.1 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | M2 | 1004 | 38.94 | 51.19 | 51394.76
10.2 | ED-13287 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 1004 | 33.22 | 43.67 | 43844.68
10.3 | ED-50779 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM MÁRMORE BRANCO, ESP. 2CM, ALTURA 7CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 402 | 50.12 | 65.89 | 26487.78
10.4 | ED-50543 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 661 | 65.84 | 86.56 | 57216.16
10.5 | ED-50612 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA ALUMÍNIO, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 261 | 145.08 | 190.75 | 49785.75
10.6 | CPU003 | PISO DE TÁBUAS CORRIDAS DE PEROBA DE 15CM SOBRE CAIBROS DE 5X6CM ESPAÇADOS DE 50CM, FIXADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5 COM CARPETE | M2 | 82 | 585.68 | 770.05 | 63144.1
10.7 | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | M2 | 190 | 66.37 | 87.26 | 16579.4
10.8 | ED-51005 | SOLEIRA DE MÁRMORE BRANCO E = 3 CM | M2 | 16 | 368.09 | 483.96 | 7743.36
11 |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 230117.07
11.1 | ED-50453 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 2998 | 18.49 | 24.31 | 72881.38
11.2 | ED-50474 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 2998 | 21.47 | 28.22 | 84603.56
11.3 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 2998 | 6.29 | 8.27 | 24793.46
11.4 | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 833 | 15.57 | 20.47 | 17051.51
11.5 | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 833 | 7.85 | 10.32 | 8596.56
11.6 | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M2 | 220 | 27.3 | 35.89 | 7895.8
11.7 | ED-50175 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA | M2 | 520 | 20.91 | 27.49 | 14294.8
12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 145849.79
12.1 | 101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1 | 1131.55 | 1487.76 | 1487.76
12.2 | ED-49504 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | UND | 1 | 1087.99 | 1430.48 | 1430.48
12.2 | ED-49501 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | UND | 1 | 368.21 | 484.12 | 484.12
12.2 | ED-49502 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | UND | 2 | 478.19 | 628.72 | 1257.44
12.3 | ED-49169 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 40 X 40 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UND | 2 | 287.57 | 378.09 | 756.18
12.4 | ED-49307 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 16 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 4 | 18.5 | 24.32 | 97.28
12.5 | ED-49308 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 1 | 19.97 | 26.25 | 26.25
12.6 | ED-49314 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 9.8 | 70.78 | 93.06 | 911.98
12.7 | ED-17953 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | M | 9.1 | 7.8 | 10.25 | 93.27
12.8 | ED-17952 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | M | 557.4 | 5.96 | 7.83 | 4364.44
12.9 | ED-48946 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 150 | 2.66 | 3.49 | 523.5
12.10 | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 4789 | 4.23 | 5.56 | 26626.84
12.11 | ED-48956 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | M | 862 | 5.87 | 7.71 | 6646.02
12.12 | ED-48961 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V | M | 102 | 8.28 | 10.88 | 1109.76
12.13 | ED-48966 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V | M | 109 | 12.81 | 16.84 | 1835.56
12.14 | ED-48971 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | M | 207 | 18 | 23.66 | 4897.62
12.15 | ED-48976 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 70°C, 450/750V | M | 157 | 25.84 | 33.97 | 5333.29
12.16 | ED-48981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 70°C, 450/750V | M | 80 | 36.59 | 48.1 | 3848
12.17 | ED-49016 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 95 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 69 | 95.71 | 125.83 | 8682.27
12.18 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 14 | 26.76 | 35.18 | 492.52
12.19 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 18 | 40.87 | 53.73 | 967.14
12.20 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 12 | 54.98 | 72.28 | 867.36
12.21 | 91975 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 1 | 74.06 | 97.37 | 97.37
12.22 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 16 | 28.1 | 36.94 | 591.04
12.23 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 27 | 43.5 | 57.19 | 1544.13
12.24 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 78 | 50.27 | 66.09 | 5155.02
12.25 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 16 | 31.47 | 41.37 | 661.92
12.26 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 37 | 42.23 | 55.52 | 2054.24
12.27 | ED-34460 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UND | 51 | 13.2 | 17.35 | 884.85
12.28 | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (15A) | UND | 15 | 22.64 | 29.76 | 446.4
12.29 | ED-34461 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UND | 11 | 13.2 | 17.35 | 190.85
12.30 | ED-34473 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UND | 24 | 41.23 | 54.2 | 1300.8
12.31 | ED-34474 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UND | 1 | 41.23 | 54.2 | 54.2
12.32 | ED-34475 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UND | 4 | 41.23 | 54.2 | 216.8
12.33 | ED-34477 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UND | 3 | 42.49 | 55.86 | 167.58
12.34 | ED-34492 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UND | 2 | 72.04 | 94.71 | 189.42
12.35 | ED-34493 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UND | 1 | 76.36 | 100.39 | 100.39
12.36 | ED-34499 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO | UND | 1 | 379.66 | 499.17 | 499.17
12.37 | ED-34504 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 200A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO | UND | 1 | 481.87 | 633.56 | 633.56
12.38 | ED-51092 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60kA | UND | 15 | 103.23 | 135.72 | 2035.8
12.39 | ED-19510 | ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 76.6 | 88.75 | 116.68 | 8937.68
12.40 | ED-49405 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UND | 15 | 100.17 | 131.7 | 1975.5
12.41 | ED-13338 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | UND | 199 | 173.42 | 228.01 | 45373.99
13 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 0 | 160698.26
13.1 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 0 | 0
13.1.1 | ED-15204 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO | UND | 1 | 335.92 | 441.66 | 441.66
13.1.2 | ED-50018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 0.3 | 19.4 | 25.5 | 7.65
13.1.3 | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CO | M | 359.7 | 22.47 | 29.54 | 10625.53
13.1.4 | ED-50022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 303.7 | 42.9 | 56.4 | 17128.68
13.1.5 | ED-50105 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 199.6 | 47.47 | 62.41 | 12457.03
13.1.6 | ED-50106 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 6 | 90.92 | 119.54 | 717.24
13.1.7 | ED-50034 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 23.8 | 20.21 | 26.57 | 632.36
13.1.8 | ED-50027 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 163.8 | 27.51 | 36.17 | 5924.64
13.1.9 | ED-50028 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 26.2 | 36.08 | 47.43 | 1242.66
13.1.10 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 4 | 46.52 | 61.16 | 244.64
13.1.11 | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 18 | 153.63 | 201.99 | 3635.82
13.1.12 | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 2 | 342.63 | 450.48 | 900.96
13.1.13 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 10 | 119.28 | 156.82 | 1568.2
13.1.14 | 99634 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 1 | 616.81 | 810.98 | 810.98
13.1.15 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 16 | 81.96 | 107.76 | 1724.16
13.1.16 | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2 | 88.53 | 116.39 | 232.78
13.1.17 | ED-50010 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM | UND | 13 | 57.05 | 75 | 975
13.1.18 | ED-50011 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM | UND | 11 | 59.75 | 78.55 | 864.05
13.1.19 | ED-50011 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM | UND | 11 | 59.75 | 78.55 | 864.05
13.2 |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  |  |  | 0 | 0
13.2.1 | ED-49917 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 16 | 954.99 | 1255.62 | 20089.92
13.2.2 | ED-49925 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 1 | 1400.41 | 1841.25 | 1841.25
13.2.3 | ED-50105 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 36.5 | 47.47 | 62.41 | 2277.96
13.2.4 | ED-50106 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 237 | 90.92 | 119.54 | 28330.98
13.3 |  | APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0
13.3.1 | ED-48158 | BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 M, CONFORME NBR 9050 | UND | 2 | 616.21 | 810.19 | 1620.38
13.3.2 | ED-48156 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | UND | 12 | 53.58 | 70.44 | 845.28
13.3.3 | ED-48157 | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | UND | 2 | 186.04 | 244.6 | 489.2
13.3.4 | ED-48165 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UND | 2 | 324.84 | 427.09 | 854.18
13.3.5 | ED-48167 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UND | 2 | 223.54 | 293.91 | 587.82
13.3.6 | 10.47.08 | BEBEDOURO CONJUGADO INOX H= 1,00M/1,12M ATENDE 40P | UND | 1 | 1230.51 | 1617.87 | 1617.87
13.3.7 | ED-48181 | PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UND | 14 | 56.84 | 74.73 | 1046.22
13.3.8 | ED-48187 | SABONETEIRA METÁLICA CROMADA, TIPO CONCHA, DE SOBREPOR | UND | 10 | 55.25 | 72.64 | 726.4
13.3.9 | ED-50310 | BRAÇO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40 CM, DIÂMETRO NOMINAL DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACABAMENTO | UND | 10 | 20.25 | 26.62 | 266.2
13.3.10 | ED-50313 | CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 10 | 237.81 | 312.67 | 3126.7
13.3.11 | ED-50316 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 14 | 151.61 | 199.33 | 2790.62
13.3.12 | ED-48344 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | M2 | 10 | 342.62 | 450.47 | 4504.7
13.3.13 | ED-50278 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 482.93 | 634.95 | 1269.9
13.3.14 | ED-50279 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 15 | 338.64 | 445.24 | 6678.6
13.3.15 | ED-2552 | LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UND | 2 | 451.47 | 593.59 | 1187.18
13.3.16 | ED-50290 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA | UND | 6 | 687.36 | 903.74 | 5422.44
13.3.17 | ED-50296 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO | UND | 4 | 316.54 | 416.18 | 1664.72
13.3.18 | ED-50301 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UND | 12 | 752.74 | 989.7 | 11876.4
13.3.19 | ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 9 | 46.66 | 61.34 | 552.06
13.3.20 | ED-50000 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UND | 1 | 25.25 | 33.19 | 33.19
14 |  | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 0 | 3887.53
14.1 | ED-50193 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | UND | 8 | 212.46 | 279.34 | 2234.72
14.2 | 101906 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UND | 1 | 498.99 | 656.07 | 656.07
14.3 | ED-50206 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A2", DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UND | 24 | 15.86 | 20.85 | 500.4
14.4 | ED-26989 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 13 | 29.04 | 38.18 | 496.34
15 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA |  |  |  | 0 | 48338.52
15.1 | ED-51067 | HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 3000 MM,CONFORME PADRÕES TELEBRÁS | UND | 20 | 264.95 | 348.35 | 6967
15.2 | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 230.8 | 58.64 | 77.09 | 17792.37
15.3 | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 180.7 | 75.23 | 98.91 | 17873.03
15.4 | ED-51022 | RE-BAR 10MM X 3M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM | UND | 37 | 69.09 | 90.83 | 3360.71
15.5 | 11.92.01 | TERMINAL AEREO (CAPTOR), ACO GALV. D= 3/8"X250MM | UND | 37 | 17.22 | 22.64 | 837.68
15.6 | ED-49171 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UND | 7 | 163.82 | 215.39 | 1507.73
16 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 0 | 46565.43
16.1 | CPU008 | Switch 48 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | UND | 1 | 2426.81 | 3190.76 | 3190.76
16.2 | 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UND | 1 | 2414.03 | 3173.96 | 3173.96
16.3 | ED-48377 | ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" | UND | 1 | 138.58 | 182.2 | 182.2
16.4 | ED-48375 | RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) | UND | 5 | 75.87 | 99.75 | 498.75
16.5 | ED-48378 | TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" | UND | 1 | 11 | 14.46 | 14.46
16.6 | ED-48376 | GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19" | UND | 1 | 418.6 | 550.37 | 550.37
16.7 | ED-48373 | PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO | CJ | 1 | 1380.49 | 1815.06 | 1815.06
16.8 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UND | 56 | 42.99 | 56.52 | 3165.12
16.9 | 98296 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1877.5 | 8.04 | 10.57 | 19845.17
16.10 | ED-49152 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 152 X 152 X 82 MM | UND | 2 | 48.94 | 64.34 | 128.68
16.11 | ED-17952 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | M | 121.4 | 5.96 | 7.83 | 950.56
16.12 | ED-17953 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | M | 12.8 | 7.8 | 10.25 | 131.2
16.13 | ED-19510 | ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 69.9 | 88.75 | 116.68 | 8155.93
16.14 | ED-48371 | ESTABILIZADOR 127V, 60HZ - 5,0KVA | UND | 1 | 1004.13 | 1320.23 | 1320.23
16.15 | CPU001 | Câmera de Segurança tipo Bullet 90° IP66 | UND | 7 | 292.82 | 384.99 | 2694.93
16.16 | CPU002 | NVR-PoE 8 câmeras | UND | 1 | 568.95 | 748.05 | 748.05
17 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 4641.03
17.1 | ED-50636 | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM DENOMINAÇÃO DE CÔMODOS, 20 X 5 CM | UND | 52 | 54.16 | 71.2 | 3702.4
17.2 | ED-50634 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 60 X 40 CM | UND | 1 | 713.9 | 938.63 | 938.63
18 |  | ÁREA EXTERNA |  |  |  | 0 | 461792.71
18.1 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M2 | 1966 | 73.8 | 97.03 | 190760.98
18.2 | ED-51135 | GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 582 | 39.71 | 52.21 | 30386.22
18.3 | CPU005 | BRISE DE MADEIRA DECORATIVO NA FACHADA | M2 | 29.93 | 224.09 | 294.63 | 8818.27
18.4 | ED-49864 | CONJUNTO MOTO BOMBA 3/4" CV MONOFÁSICA, CENTRÍFUGA, 1 ESTAGIO | CJ | 1 | 1463.94 | 1924.78 | 1924.78
18.5 | CPU004 | MOTOR PARA PORTÃO PIVOTANTE DUAS FOLHAS, KIT COM 2 UNIDADES, INCLUINDO BRAÇOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 1239.52 | 1629.72 | 1629.72
18.6 | CPU006 | LETRA CAIXA EM AÇO INOX, ALTURA 50cm, ESPESSURA 3cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 14 | 116.35 | 152.97 | 2141.58
18.7 | CPU007 | LETRA CAIXA EM AÇO INOX, ALTURA 20cm, ESPESSURA 3cm - VERMELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 13 | 151.6 | 199.32 | 2591.16
18.8 | ED-50395 | MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 180CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO | M | 400 | 425.05 | 558.85 | 223540
19 |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 0 | 7180.46
19.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 833 | 6.56 | 8.62 | 7180.46
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 4555829.16
DIRETOR DE OBRAS
Lagoa Santa, 16 de janeiro de 2024.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO BATALHÃO DA PMMG
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.33% | 100% | MÊS 01: 90%; MÊS 08: 10%
|  | 151727.21 | 151727.21 | MÊS 01: 136554.489; MÊS 08: 15172.721
2 | TERRAPLENAGEM | 4.074% | 100% | MÊS 01: 100%
|  | 185590.96 | 185590.96 | MÊS 01: 185590.96
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.655% | 100% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
|  | 212074.32 | 212074.32 | 26509.29 | 26509.29 | 26509.29 | 26509.29 | 26509.29 | 26509.29 | 26509.29 | 26509.29
4 | FUNDAÇÃO | 14.95% | 100% | MÊS 01: 30%; MÊS 02: 70%
|  | 680938.75 | 680938.75 | MÊS 01: 204281.625; MÊS 02: 476657.125
5 | SUPERESTRUTURA | 13.74% | 100% | MÊS 02: 10%; MÊS 03: 50%; MÊS 04: 40%
|  | 625932.97 | 625932.97 | MÊS 02: 62593.297; MÊS 03: 312966.485; MÊS 04: 250373.188
6 | ALVENARIAS E DIVISÕES | 5.129% | 100% | MÊS 03: 30%; MÊS 04: 50%; MÊS 05: 20%
|  | 233681.04 | 233681.04 | MÊS 03: 70104.312; MÊS 04: 116840.52; MÊS 05: 46736.208
7 | COBERTURA | 11.27% | 100% | MÊS 05: 20%; MÊS 06: 80%
|  | 513241.9 | 513241.9 | MÊS 05: 102648.38; MÊS 06: 410593.52
8 | ESQUADRIAS | 6.084% | 100% |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  | 277190.1 | 277190.1 |  |  | 55438.02 | 55438.02 | 55438.02 | 55438.02 | 55438.02
9 | REVESTIMENTOS | 5.492% | 100% | MÊS 04: 30%; MÊS 05: 50%; MÊS 06: 20%
|  | 250185.12 | 250185.12 | MÊS 04: 75055.536; MÊS 05: 125092.56; MÊS 06: 50037.024
10 | PISOS E RODAPÉ | 6.94% | 100% | MÊS 03: 20%; MÊS 04: 20%; MÊS 05: 30%; MÊS 06: 30%
|  | 316195.99 | 316195.99 | 0 |  | 63239.198 | 63239.198 | 94858.797 | 94858.797 | 0
11 | PINTURA | 5.051% | 100% | MÊS 06: 40%; MÊS 07: 40%; MÊS 08: 20%
|  | 230117.07 | 230117.07 | MÊS 06: 92046.828; MÊS 07: 92046.828; MÊS 08: 46023.414
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3.201% | 100% | MÊS 06: 20%; MÊS 07: 40%; MÊS 08: 40%
|  | 145849.79 | 145849.79 | MÊS 06: 29169.958; MÊS 07: 58339.916; MÊS 08: 58339.916
13 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 3.527% | 100% | MÊS 06: 40%; MÊS 07: 40%; MÊS 08: 20%
|  | 160698.26 | 160698.26 | MÊS 06: 64279.304; MÊS 07: 64279.304; MÊS 08: 32139.652
14 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 0.08533% | 100% | MÊS 08: 100%
|  | 3887.53 | 3887.53 | MÊS 08: 3887.53
15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA | 1.061% | 100% | MÊS 07: 50%; MÊS 08: 50%
|  | 48338.52 | 48338.52 | MÊS 07: 24169.26; MÊS 08: 24169.26
16 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 1.022% | 100% | MÊS 07: 50%; MÊS 08: 50%
|  | 46565.43 | 46565.43 | MÊS 07: 23282.715; MÊS 08: 23282.715
17 | SINALIZAÇÃO | 0.1019% | 100% | MÊS 08: 100%
|  | 4641.03 | 4641.03 | MÊS 08: 4641.03
18 | ÁREA EXTERNA | 10.14% | 100% | MÊS 06: 30%; MÊS 07: 40%; MÊS 08: 30%
|  | 461792.71 | 461792.71 | MÊS 06: 138537.813; MÊS 07: 184717.084; MÊS 08: 138537.813
19 | LIMPEZA FINAL | 0.1576% | 100% | MÊS 08: 100%
|  | 7180.46 | 7180.46 | MÊS 08: 7180.46
TOTAL |  | 100% | 100% | 12.14% | 12.42% | 11.6% | 12.89% | 9.906% | 21.1% | 11.61% | 8.338%
|  | 4555829.16 | 4555829.16 | 552936.364 | 565759.712 | 528257.305 | 587455.752 | 451283.255 | 961470.554 | 528782.417 | 379883.801
DIRETOR DE OBRAS
Lagoa Santa, 16 de janeiro de 2024.

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BATALHÃO DA PMMG
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor (Ministério)
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 3.5% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.09% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
ISS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;
DIRETOR DE OBRAS