## Relatório
OBRASGOV - Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
MODELO DE PROPOSTA
Setor: | PMLS - Prefeitura Municipal de Lagoa Santa/MG |  |  |  |  | Valores expressos em Reais (R$)
Ano: | 2024 |  |  |  |  | Data orçamento: 13/09/2024
Orçamento: | 13 - AMPLIAÇÃO DA EM. CORONEL PEDRO VIEIRA |  |  |  |  | BDI adotado: 31,48%
Versão: | 5 - SEMI-INTEGRADA |  |  |  |  | Data base Sinapi: Julho/2024
Dimensão: | 3.113,000 M² |  |  |  |  | Data base Sudecap: Abril/2024
Observação: | EXECUÇÃO DO BLOCO DO ENSINO FUNDAMENTAL |  |  |  |  | Data base Setop: Abril/2024
01 - INSTALAÇÃO DA OBRA
Tipo | DESCRIÇÃO DA ETAPA | VALOR TOTAL DA ETAPA COM BDI | % | OBJETIVO | RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO | META PARA PAGAMENTO
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  | Montagem completa do canteiro | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA | Proporcional ao andamento da etapa
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  | Administração local da obra necessária para a plena execução dos serviços | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA | Proporcional ao andamento da obra
3 | PROJETOS |  |  | Elaborar os projetos executivos necessários para a realização da obra | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA E/OU RT DO PROJETO ARQUITETÔNICO | Após aprovação dos projetos
4 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | Desmatamento, limpeza do terreno e gabarito | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA | Proporcional ao andamento da etapa
5 | TERRAPLANAGEM |  |  | Movimentação de terra para estabelecimento dos níveis, platõs e taludes | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA | Proporcional ao andamento da etapa
6 | DEMOLIÇÕES E DESMONTAGENS |  |  | Demoloções necessárias para a realização da obra | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA | Proporcional ao andamento da etapa
7 | SERVIÇOS EXTERNOS - MUROS |  |  | Execução de muros e cercas | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA | Proporcional ao andamento da etapa
8 | SERVIÇOS EXTERNOS - SERRALHERIA |  |  | Portões, guarda-corpo e corrimão | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA | Proporcional ao andamento da etapa
9 | SERVIÇOS EXTERNOS - PAVIMENTAÇÃO |  |  | Passeio, podotátil, meio-fio e sarjeta | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA | Proporcional ao andamento da etapa
10 | SERVIÇOS EXTERNOS - ARRIMO |  |  | Muro de arrimo aparente completo. Inclusive fundação e impermeabilização | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA | Proporcional ao andamento da etapa
11.1 | ESCOLA - BLOCO ENSINO FUNDAMENTAL
11.1.1 | FUNDAÇÃO |  |  | Execução da fundação da edificação (profunda e rasa) | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA | Proporcional ao andamento da etapa
11.1.2 | ESTRUTURA |  |  | Pilares, vigas e lajes | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA | Proporcional ao andamento da etapa
11.1.3 | COBERTURA |  |  | Cobertura conforme projeto arquitetônico | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA | Proporcional ao andamento da etapa
11.1.4 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  | Impermeabilização das fundações e áreas molhadas | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA | Proporcional ao andamento da etapa
11.1.5 | ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E BANCADAS |  |  | Execução das alvenarias, das divsórias sanitárias e das bancadas e prateleiras de granito | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA | Proporcional ao andamento da etapa
11.1.6 | PISOS E SOLEIRAS |  |  | Execução e assentamento dos pisos e soleiras | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA | Proporcional ao andamento da etapa
11.1.7 | ESQUADRIAS E SERRALHERIA |  |  | Execução e assentamento das esquadrias | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA | Proporcional ao andamento da etapa
11.1.8 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS |  |  | Execução de chapisco, reboco, emboço e dos revestimentos conforme projeto | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA | Proporcional ao andamento da etapa
11.1.9 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS EXTERNOS |  |  | Execução de chapisco, reboco, emboço e dos revestimentos conforme projeto | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA | Proporcional ao andamento da etapa
11.1.10 | REVESTIMENTO EM TETO INTERNO |  |  | Execução de chapisco, reboco, emboço e dos revestimentos conforme projeto | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA | Proporcional ao andamento da etapa
11.1.11 | PINTURA |  |  | Pintura completa, externa e interna, inclusive esquadrias | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA | Proporcional ao andamento da etapa
11.1.12 | VIDROS E ESPELHOS |  |  | Execução dos espelhos dos banheiros | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA | Proporcional ao andamento da etapa
11.1.13 | ÁGUA FRIA |  |  | Execução da rede de água fria | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA | Proporcional ao andamento da etapa
11.1.14 | RESERVATÓRIO |  |  | Execução de reservatório elevado | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA | Proporcional ao andamento da etapa
11.1.15 | CONEXÕES, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  | Execução das conexões hidráulicas, instalação dos metais e dos acessórios | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA | Proporcional ao andamento da etapa
11.1.16 | ESGOTO |  |  | Execução da rede de esgoto | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA | Proporcional ao andamento da etapa
11.1.17 | ÁGUA PLUVIAL |  |  | Execução da drenagem pluvial, desde o telhado, até o lançamento na sarjeta. | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA | Proporcional ao andamento da etapa
11.1.18 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO (QUADROS, DISJUNTORES) |  |  | Execução de quadros elétricos completos | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA | Proporcional ao andamento da etapa
11.1.19 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  | Execução dos eletrotudos (aparentes, embutidos e enterrados) e seus acessórios | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA | Proporcional ao andamento da etapa
11.1.20 | CABOS E FIOS CONDUTORES |  |  | Execução do cabeamento elétrico da edificação | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA | Proporcional ao andamento da etapa
11.1.21 | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  | Execução e instalação das tomadas, interruptores e luminárias | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA | Proporcional ao andamento da etapa
11.1.22 | SPDA |  |  | Execução do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA | Proporcional ao andamento da etapa
11.1.23 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  | Sistema de combate à incêndio de acordo com o projeto e as normas do CBMMG | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA | Proporcional ao andamento da etapa
11.1.24 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | Limpeza final da obra | FISCAL DESIGNADO POR PORTARIA | Proporcional ao andamento da etapa
VALOR TOTAL ESTIMADO
____________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO EMPRESA
DADOS DA EMPRESA