## Orçamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01 |  |  |  |  | INSUMOS
OBRA: RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS |  |  |  |  | DATA: DEZEMBRO/2024 |  |  |  |  | SINAPI | 2024-10-24
LOCAL: BAIRRO JARDIM IMPERIAL |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: | [5 empty] | SUDECAP | 2024-07-01
MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI OUT/24, SETOP JUL/24, SUDECAP JUL/24, SICRO JUL/24 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI |  |  | SETOP | 2024-07-01
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES | [6 empty] | 30.17% | 1.3017 |  | CPU
SICRO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL |  |  | INDIQUE A FONTE | VALOR | DESCRIÇÃO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 42295.56
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 | COMP005 | MOBILIZAÇÃO | UNID. | 1 | 1670.48 | 2174.46 | 2174.46 | 0.0388% | 0 | CPU | 1670.48 | verificar
1.1.2 | COMP001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, INCLUSIVE POSTES PARA FIXAÇÃO | M2 | 3 | 1858.45 | 2419.14 | 7257.42 | 0.1295% | 0 | CPU | 1858.45 | verificar
1.1.3 | 34498 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) | UNID. | 100 | 118.07 | 153.69 | 15369 | 0.2743% | 0 | INSUMOS | 118.07 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)
1.1.4 | 83.17.42 | PLACA 0,5X0,50M DUPLA FACE CH GALV.22 EM CAVALETE | UNID. | 28 | 480 | 624.81 | 17494.68 | 0.3122% | 0 | SUDECAP | 480 | PLACA 0,5X0,50M DUPLA FACE CH GALV.22 EM CAVALETE
2 |  | RECAPEAMENTO |  |  |  |  | 2725846.062 |  | 0
2.1.1 | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO | M2 | 23824.56 | 0.27 | 0.35 | 8338.59 | 0.1488% | 0 | SICRO | 0.27 | verificar
2.1.2 | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 342.84 | 1.39 | 1.8 | 617.112 | 0.01101% | 0 | SINAPI | 1.39 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
2.1.3 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1072.1 | 1878.3 | 2444.9831 | 2621266.39 | 46.78% | 0 | SINAPI | 1878.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
2.1.4 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 30550.79 | 2.41 | 3.13 | 95623.97 | 1.706% | 0 | SINAPI | 2.41 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
3 |  | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 2267364.89 |  | 0
3.1 |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 69081.82 | 0 |  | 0
3.1.1 | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 2076.57 | 21.36 | 27.8 | 57728.64 | 1.03% | 0 | SINAPI | 21.36 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
3.1.2 | 02.15.01 | PREMOLDADO DE CONCRETO | M | 96.75 | 7.75 | 10.08 | 975.24 | 0.0174% | 0 | SUDECAP | 7.75 | PREMOLDADO DE CONCRETO
3.1.3 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 70.42 | 0.64 | 0.83 | 58.44 | 0.001043% | 0 | SINAPI | 0.64 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
3.1.4 | ED-48443 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 4.84 | 232.29 | 302.37 | 1463.47 | 0.02612% | 0 | SETOP | 232.29 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
3.1.5 | 1600404 | REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40m A 1,00m EM VALAS E BUEIROS | M | 367.51 | 9.74 | 12.67 | 4656.35 | 0.08309% | 0 | SICRO | 9.74 | verificar | QUIOSQUE
3.1.6 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 241.51 | 8.76 | 11.4 | 2753.21 | 0.04913% | 0 | SINAPI | 8.76 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | QUIOSQUE | 43.31
3.1.7 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 378.64 | 2.9 | 3.77 | 1427.47 | 0.02547% | 0 | SINAPI | 2.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | QUIOSQUE | 79.85
3.1.8 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 1.38 | 10.58 | 13.77 | 19 | 0.0003391% | 0 | SINAPI | 10.58 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | QUIOSQUE | 25.03
3.2 |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 609159.96 | 0 |  | 0
3.2.1 | 102306 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 333.09 | 12.79 | 16.64 | 5542.61 | 0.09891% | 0 | SINAPI | 12.79 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
3.2.2 | 102308 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 4382.67 | 11.01 | 14.33 | 62803.66 | 1.121% | 0 | SINAPI | 11.01 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
3.2.3 | 102309 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 294.06 | 10.42 | 13.56 | 3987.45 | 0.07116% | 0 | SINAPI | 10.42 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | QUIOSQUE | 838.74
3.2.4 | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1953.66 | 6.8 | 8.85 | 17289.89 | 0.3085% | 0 | SINAPI | 6.8 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | QUIOSQUE | 11.31
3.2.5 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 25592.9 | 2.41 | 3.13 | 80105.77 | 1.429% | 0 | SINAPI | 2.41 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | QUIOSQUE | 1
3.2.6 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 3507.01 | 23.73 | 30.88 | 108296.46 | 1.933% | 0 | SINAPI | 23.73 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | QUIOSQUE | 90
3.2.7 | 101579 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 4875.09 | 48.03 | 62.52 | 304790.62 | 5.439% | 0 | SINAPI | 48.03 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | QUIOSQUE | 90
3.2.8 | 101587 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 283.02 | 71.51 | 93.08 | 26343.5 | 0.4701% | 0 | SINAPI | 71.51 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | QUIOSQUE | 11.31
3.3 |  | DISPOSITIVOS E TUBULAÇÕES |  |  |  | 1576766.77 | 0 |  | 0
3.3.1 | 92851 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 222.06 | 231.25 | 301.01 | 66842.28 | 1.193% | 0 | SINAPI | 231.25 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
3.3.2 | 92855 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 418.46 | 504.36 | 656.52 | 274727.35 | 4.903% | 0 | SINAPI | 504.36 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
3.3.3 | 92859 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 263.94 | 679.47 | 884.46 | 233444.37 | 4.166% | 0 | SINAPI | 679.47 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | QUIOSQUE | 838.74
3.3.4 | 92863 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 253.41 | 1032.6 | 1344.13 | 340615.98 | 6.078% | 0 | SINAPI | 1032.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | QUIOSQUE | 11.31
3.3.5 | ED-9212 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 1200MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | M | 91.29 | 822.54 | 1070.7 | 97744.2 | 1.744% | 0 | SETOP | 822.54 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 1200MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | QUIOSQUE | 1
3.3.6 | ED-49932 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 2 | 1006.56 | 1310.23 | 2620.46 | 0.04676% | 0 | SETOP | 1006.56 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | QUIOSQUE | 90
3.3.7 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 2076.57 | 4.95 | 6.44 | 13373.11 | 0.2386% | 0 | SETOP | 4.95 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | QUIOSQUE | 90
3.3.8 | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 711.76 | 255.07 | 332.02 | 236318.55 | 4.217% | 0 | SINAPI | 255.07 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | QUIOSQUE | 11.31
3.3.9 | 99270 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 5 | 629.36 | 819.23 | 4096.15 | 0.0731% | 0 | SINAPI | 629.36 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA
3.3.10 | 99275 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 31 | 948.36 | 1234.48 | 38268.88 | 0.6829% | 0 | SINAPI | 948.36 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA
3.3.11 | 99285 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018_PA | UN | 8 | 1294.74 | 1685.36 | 13482.88 | 0.2406% | 0 | SINAPI | 1294.74 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018_PA | QUIOSQUE | 838.74
3.3.12 | 102457 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA | UN | 6 | 1640.04 | 2134.84 | 12809.04 | 0.2286% | 0 | SINAPI | 1640.04 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA | QUIOSQUE | 11.31
3.3.13 | 99319 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 75 | 868.52 | 1130.55 | 84791.25 | 1.513% | 0 | SINAPI | 868.52 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | QUIOSQUE | 1
3.3.14 | ED-48666 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA | UN | 50 | 523 | 680.78 | 34039 | 0.6074% | 0 | SETOP | 523 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA | QUIOSQUE | 90
3.3.15 | 97934 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020 | UN | 41 | 2315.8 | 3014.47 | 123593.27 | 2.206% | 0 | SINAPI | 2315.8 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020 | QUIOSQUE | 90
3.4 |  | DESCIDAS E DISSIPADORES |  |  |  | 12356.34 | 0 |  | 0 |  |  | verificar
3.4.1 | 92757 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M2 | 2.25 | 318.19 | 414.18 | 931.9 | 0.01663% | 0 | SINAPI | 318.19 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024
3.4.2 | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | 3 | 672.9 | 875.91 | 2627.73 | 0.04689% | 0 | SINAPI | 672.9 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024
3.4.3 | COMP007 | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 1.17 | 667.5 | 868.88 | 1016.58 | 0.01814% | 0 | CPU | 667.5 | verificar | QUIOSQUE | 838.74
3.4.4 | 19.23.07 | D= 1000 MM | M | 5 | 1179.93 | 1535.91 | 7679.55 | 0.137% | 0 | SUDECAP | 1179.93 | D= 1000 MM | QUIOSQUE | 11.31
3.4.5 | COMP008 | ENTRADAS PARA DESCIDAS D'ÁGUA - EDA 2 ( PADRÃO DNIT) | UNID. | 1 | 77.27 | 100.58 | 100.58 | 0.001795% | 0 | CPU | 77.27 | verificar | QUIOSQUE | 1
4 |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 358176.22 |  | 0
4.1 |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 358176.22 | 0 |  | 0
4.1.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 96.75 | 62.31 | 81.1 | 7846.42 | 0.14% | 0 | SINAPI | 62.31 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
4.1.2 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 5053.4 | 41.34 | 53.81 | 271923.45 | 4.852% | 0 | SETOP | 41.34 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
4.1.3 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 72.19 | 10.58 | 13.77 | 994.05 | 0.01774% | 0 | SINAPI | 10.58 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
4.1.4 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 200.17 | 8.76 | 11.4 | 2281.93 | 0.04072% | 0 | SINAPI | 8.76 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
4.1.5 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1272.39 | 2.9 | 3.77 | 4796.91 | 0.0856% | 0 | SINAPI | 2.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | QUIOSQUE
4.1.6 | COMP004 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO | M3 | 200.17 | 21.3 | 27.72 | 5548.71 | 0.09902% | 0 | CPU | 21.3 | verificar | QUIOSQUE | 43.31
4.1.7 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 1000.84 | 2.94 | 3.82 | 3823.2 | 0.06822% | 0 | SINAPI | 2.94 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | QUIOSQUE | 79.85
4.1.8 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 60.05 | 779.89 | 1015.18 | 60961.55 | 1.088% | 0 | SINAPI | 779.89 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | QUIOSQUE | 25.03
5 |  | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 2174.46 |  | 0
5.1 |  | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.1.1 | COMP006 | DESMOBILIZAÇÃO | UNID | 1 | 1670.48 | 2174.46 | 2174.46 | 0.0388% | 0 | CPU | 1670.48 | verificar
6 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 207958.08 |  | 0
6.1 |  | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.1.1 | COMP003 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 01 ENGENHEIRO CIVIL, 01 ENCARREGADO 01 TÉCNICO DE SEGURANÇA, 01 EQUIPE DE TOPOGRAFIA | UNID | 1 | 147043.59 | 191406.64 | 191406.64 | 3.416% | 0 | CPU | 147043.59 | verificar
6.1.2 | COMP002 | 01 CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, 01 DEPÓSITO/FERRAMENTARIA E 2 BANHEIROS QUÍMICOS (1 POR 3 MESES E OUTRO POR 1 MÊS) | UNID | 1 | 12715.25 | 16551.44 | 16551.44 | 0.2954% | 0 | CPU | 12715.25 | verificar
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS | [6 empty] | 5603815.272
[10 empty] | 68.31% | REPASSE | 3828065
|  |  |  | Lagoa Santa, data da assinatura digital. | [5 empty] | 31.69% | PREFEITURA | 1775750.272
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
Diretor de Obras

## Orçamentaria - Repasse
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - REPASSE
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01 |  |  |  |  | INSUMOS
OBRA: RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS |  |  |  |  | DATA: DEZEMBRO/2024 |  |  |  |  | SINAPI | 2024-10-24
LOCAL: BAIRRO JARDIM IMPERIAL |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: | [5 empty] | SUDECAP | 2024-07-01
MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI OUT/24, SETOP JUL/24, SUDECAP JUL/24, SICRO JUL/24 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI |  |  | SETOP | 2024-07-01
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES | [6 empty] | 30.17% | 1.3017 |  | CPU
SICRO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL |  |  | INDIQUE A FONTE | VALOR | DESCRIÇÃO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 28858.59
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 | COMP005 | MOBILIZAÇÃO | UNID. | 0.68 | 1670.48 | 2174.46 | 1478.63 | 0.03863% | 0 | CPU | 1670.48 | verificar
1.1.2 | COMP001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, INCLUSIVE POSTES PARA FIXAÇÃO | M2 | 2.04 | 1858.45 | 2419.14 | 4935.04 | 0.1289% | 0 | CPU | 1858.45 | verificar
1.1.3 | 34498 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) | UNID. | 68.31 | 118.07 | 153.69 | 10498.56 | 0.2743% | 0 | INSUMOS | 118.07 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)
1.1.4 | 83.17.42 | PLACA 0,5X0,50M DUPLA FACE CH GALV.22 EM CAVALETE | UNID. | 19.12 | 480 | 624.81 | 11946.36 | 0.3121% | 0 | SUDECAP | 480 | PLACA 0,5X0,50M DUPLA FACE CH GALV.22 EM CAVALETE
2 |  | RECAPEAMENTO |  |  |  |  | 1862072.48 |  | 0
2.1.1 | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO | M2 | 16274.97 | 0.27 | 0.35 | 5696.23 | 0.1488% | 0 | SICRO | 0.27 | verificar
2.1.2 | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 234.2 | 1.39 | 1.8 | 421.56 | 0.01101% | 0 | SINAPI | 1.39 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
2.1.3 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 732.37 | 1878.3 | 2444.9831 | 1790632.28 | 46.78% | 0 | SINAPI | 1878.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
2.1.4 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 20869.78 | 2.41 | 3.13 | 65322.41 | 1.706% | 0 | SINAPI | 2.41 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
3 |  | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 1548719.94 |  | 0
3.1 |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 47185.68 | 0 |  | 0
3.1.1 | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1418.54 | 21.36 | 27.8 | 39435.41 | 1.03% | 0 | SINAPI | 21.36 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
3.1.2 | 02.15.01 | PREMOLDADO DE CONCRETO | M | 66.09 | 7.75 | 10.08 | 666.18 | 0.0174% | 0 | SUDECAP | 7.75 | PREMOLDADO DE CONCRETO
3.1.3 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 44.31 | 0.64 | 0.83 | 36.77 | 0.0009605% | 0 | SINAPI | 0.64 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
3.1.4 | ED-48443 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m3 | 3.3 | 232.29 | 302.37 | 997.82 | 0.02607% | 0 | SETOP | 232.29 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
3.1.5 | 1600404 | REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40m A 1,00m EM VALAS E BUEIROS | m | 251.05 | 9.74 | 12.67 | 3180.8 | 0.08309% | 0 | SICRO | 9.74 | verificar | QUIOSQUE
3.1.6 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 164.97 | 8.76 | 11.4 | 1880.65 | 0.04913% | 0 | SINAPI | 8.76 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | QUIOSQUE | 43.31
3.1.7 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 258.65 | 2.9 | 3.77 | 975.11 | 0.02547% | 0 | SINAPI | 2.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | QUIOSQUE | 79.85
3.1.8 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.94 | 10.58 | 13.77 | 12.94 | 0.000338% | 0 | SINAPI | 10.58 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | QUIOSQUE | 25.03
3.2 |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 416125.59 | 0 |  | 0
3.2.1 | 102306 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 227.53 | 12.79 | 16.64 | 3786.09 | 0.0989% | 0 | SINAPI | 12.79 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
3.2.2 | 102308 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 2993.87 | 11.01 | 14.33 | 42902.15 | 1.121% | 0 | SINAPI | 11.01 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
3.2.3 | 102309 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 200.87 | 10.42 | 13.56 | 2723.79 | 0.07115% | 0 | SINAPI | 10.42 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | QUIOSQUE | 838.74
3.2.4 | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1334.57 | 6.8 | 8.85 | 11810.94 | 0.3085% | 0 | SINAPI | 6.8 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | QUIOSQUE | 11.31
3.2.5 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 17482.96 | 2.41 | 3.13 | 54721.66 | 1.429% | 0 | SINAPI | 2.41 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | QUIOSQUE | 1
3.2.6 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 2395.7 | 23.73 | 30.88 | 73979.21 | 1.933% | 0 | SINAPI | 23.73 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | QUIOSQUE | 90
3.2.7 | 101579 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 3330.24 | 48.03 | 62.52 | 208206.6 | 5.439% | 0 | SINAPI | 48.03 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | QUIOSQUE | 90
3.2.8 | 101587 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 193.33 | 71.51 | 93.08 | 17995.15 | 0.4701% | 0 | SINAPI | 71.51 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | QUIOSQUE | 11.31
3.3 |  | DISPOSITIVOS E TUBULAÇÕES |  |  |  | 1077013.98 | 0 |  | 0
3.3.1 | 92851 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 151.69 | 231.25 | 301.01 | 45660.2 | 1.193% | 0 | SINAPI | 231.25 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
3.3.2 | 92855 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 285.85 | 504.36 | 656.52 | 187666.24 | 4.902% | 0 | SINAPI | 504.36 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
3.3.3 | 92859 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 180.3 | 679.47 | 884.46 | 159468.13 | 4.166% | 0 | SINAPI | 679.47 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | QUIOSQUE | 838.74
3.3.4 | 92863 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 173.1 | 1032.6 | 1344.13 | 232668.9 | 6.078% | 0 | SINAPI | 1032.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | QUIOSQUE | 11.31
3.3.5 | ED-9212 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 1200MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | M | 62.36 | 822.54 | 1070.7 | 66768.85 | 1.744% | 0 | SETOP | 822.54 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 1200MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | QUIOSQUE | 1
3.3.6 | ED-49932 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 1.36 | 1006.56 | 1310.23 | 1781.91 | 0.04655% | 0 | SETOP | 1006.56 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | QUIOSQUE | 90
3.3.7 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m2 | 1418.54 | 4.95 | 6.44 | 9135.39 | 0.2386% | 0 | SETOP | 4.95 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | QUIOSQUE | 90
3.3.8 | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 486.21 | 255.07 | 332.02 | 161431.44 | 4.217% | 0 | SINAPI | 255.07 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | QUIOSQUE | 11.31
3.3.9 | 99270 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 3.41 | 629.36 | 819.23 | 2793.57 | 0.07298% | 0 | SINAPI | 629.36 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA
3.3.10 | 99275 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 21.17 | 948.36 | 1234.48 | 26133.94 | 0.6827% | 0 | SINAPI | 948.36 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA
3.3.11 | 99285 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018_PA | UN | 5.46 | 1294.74 | 1685.36 | 9202.06 | 0.2404% | 0 | SINAPI | 1294.74 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018_PA | QUIOSQUE | 838.74
3.3.12 | 102457 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA | UN | 4.09 | 1640.04 | 2134.84 | 8731.49 | 0.2281% | 0 | SINAPI | 1640.04 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA | QUIOSQUE | 11.31
3.3.13 | 99319 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 51.23 | 868.52 | 1130.55 | 57918.07 | 1.513% | 0 | SINAPI | 868.52 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | QUIOSQUE | 1
3.3.14 | ED-48666 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA | un | 34.15 | 523 | 680.78 | 23248.63 | 0.6073% | 0 | SETOP | 523 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA | QUIOSQUE | 90
3.3.15 | 97934 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020 | UN | 28 | 2315.8 | 3014.47 | 84405.16 | 2.205% | 0 | SINAPI | 2315.8 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020 | QUIOSQUE | 90
3.4 |  | DESCIDAS E DISSIPADORES |  |  |  | 8394.69 | 0 |  | 0 |  |  | verificar
3.4.1 | 92757 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M2 | 1.53 | 318.19 | 414.18 | 633.69 | 0.01655% | 0 | SINAPI | 318.19 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024
3.4.2 | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | 2.04 | 672.9 | 875.91 | 1786.85 | 0.04668% | 0 | SINAPI | 672.9 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024
3.4.3 | COMP007 | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 0.79 | 667.5 | 868.88 | 686.41 | 0.01793% | 0 | CPU | 667.5 | verificar | QUIOSQUE | 838.74
3.4.4 | 19.23.07 | D= 1000 MM | M | 3.41 | 1179.93 | 1535.91 | 5237.45 | 0.1368% | 0 | SUDECAP | 1179.93 | D= 1000 MM | QUIOSQUE | 11.31
3.4.5 | COMP008 | ENTRADAS PARA DESCIDAS D'ÁGUA - EDA 2 ( PADRÃO DNIT) | UNID. | 0.5 | 77.27 | 100.58 | 50.29 | 0.001314% | 0 | CPU | 77.27 | verificar | QUIOSQUE | 1
4 |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 244546.11 |  | 0
4.1 |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 244546.11 | 0 |  | 0
4.1.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 66.09 | 62.31 | 81.1 | 5359.89 | 0.14% | 0 | SINAPI | 62.31 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
4.1.2 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 3452.06 | 41.34 | 53.81 | 185755.34 | 4.852% | 0 | SETOP | 41.34 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
4.1.3 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 40 | 10.58 | 13.77 | 550.8 | 0.01439% | 0 | SINAPI | 10.58 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
4.1.4 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 136.73 | 8.76 | 11.4 | 1558.72 | 0.04072% | 0 | SINAPI | 8.76 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
4.1.5 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 869.19 | 2.9 | 3.77 | 3276.84 | 0.0856% | 0 | SINAPI | 2.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | QUIOSQUE
4.1.6 | COMP004 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO | M3 | 136.73 | 21.3 | 27.72 | 3790.15 | 0.09901% | 0 | CPU | 21.3 | verificar | QUIOSQUE | 43.31
4.1.7 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 683.69 | 2.94 | 3.82 | 2611.69 | 0.06822% | 0 | SINAPI | 2.94 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | QUIOSQUE | 79.85
4.1.8 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 41.02 | 779.89 | 1015.18 | 41642.68 | 1.088% | 0 | SINAPI | 779.89 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | QUIOSQUE | 25.03
5 |  | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 1369.9 |  | 0
5.1 |  | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.1.1 | COMP006 | DESMOBILIZAÇÃO | UNID | 0.63 | 1670.48 | 2174.46 | 1369.9 | 0.03579% | 0 | CPU | 1670.48 | verificar
6 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 142497.98 |  | 0
6.1 |  | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.1.1 | COMP003 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 01 ENGENHEIRO CIVIL, 01 ENCARREGADO 01 TÉCNICO DE SEGURANÇA, 01 EQUIPE DE TOPOGRAFIA | UNID | 0.69 | 147043.59 | 191406.64 | 132070.58 | 3.45% | 0 | CPU | 147043.59 | verificar
6.1.2 | COMP002 | 01 CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, 01 DEPÓSITO/FERRAMENTARIA E 2 BANHEIROS QUÍMICOS (1 POR 3 MESES E OUTRO POR 1 MÊS) | UNID | 0.63 | 12715.25 | 16551.44 | 10427.4 | 0.2724% | 0 | CPU | 12715.25 | verificar
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS | [6 empty] | 3828065
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
Diretor de Obras

## Orçamentaria - Contrapartida
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - CONTRAPARTIDA
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01 |  |  |  |  | INSUMOS
OBRA: RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS |  |  |  |  | DATA: DEZEMBRO/2024 |  |  |  |  | SINAPI | 2024-10-24
LOCAL: BAIRRO JARDIM IMPERIAL |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: | [5 empty] | SUDECAP | 2024-07-01
MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI OUT/24, SETOP JUL/24, SUDECAP JUL/24, SICRO JUL/24 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI |  |  | SETOP | 2024-07-01
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES | [6 empty] | 30.17% | 1.3017 |  | CPU
SICRO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL |  |  | INDIQUE A FONTE | VALOR | DESCRIÇÃO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 13436.93
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 | COMP005 | MOBILIZAÇÃO | UNID. | 0.32 | 1670.48 | 2174.46 | 695.82 | 0.03918% | 0 | CPU | 1670.48 | verificar
1.1.2 | COMP001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, INCLUSIVE POSTES PARA FIXAÇÃO | M2 | 0.96 | 1858.45 | 2419.14 | 2322.37 | 0.1308% | 0 | CPU | 1858.45 | verificar
1.1.3 | 34498 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) | UNID. | 31.69 | 118.07 | 153.69 | 4870.43 | 0.2743% | 0 | INSUMOS | 118.07 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)
1.1.4 | 83.17.42 | PLACA 0,5X0,50M DUPLA FACE CH GALV.22 EM CAVALETE | UNID. | 8.88 | 480 | 624.81 | 5548.31 | 0.3124% | 0 | SUDECAP | 480 | PLACA 0,5X0,50M DUPLA FACE CH GALV.22 EM CAVALETE
2 |  | RECAPEAMENTO |  |  |  |  | 863773.572 |  | 0
2.1.1 | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO | M2 | 7549.59 | 0.27 | 0.35 | 2642.35 | 0.1488% | 0 | SICRO | 0.27 | verificar
2.1.2 | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 108.64 | 1.39 | 1.8 | 195.552 | 0.01101% | 0 | SINAPI | 1.39 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
2.1.3 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 339.73 | 1878.3 | 2444.9831 | 830634.11 | 46.78% | 0 | SINAPI | 1878.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
2.1.4 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9681.01 | 2.41 | 3.13 | 30301.56 | 1.706% | 0 | SINAPI | 2.41 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
3 |  | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 718644.72 |  | 0
3.1 |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 21896.09 | 0 |  | 0
3.1.1 | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 658.03 | 21.36 | 27.8 | 18293.23 | 1.03% | 0 | SINAPI | 21.36 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
3.1.2 | 02.15.01 | PREMOLDADO DE CONCRETO | M | 30.66 | 7.75 | 10.08 | 309.05 | 0.0174% | 0 | SUDECAP | 7.75 | PREMOLDADO DE CONCRETO
3.1.3 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 26.11 | 0.64 | 0.83 | 21.67 | 0.00122% | 0 | SINAPI | 0.64 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
3.1.4 | ED-48443 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m3 | 1.54 | 232.29 | 302.37 | 465.64 | 0.02622% | 0 | SETOP | 232.29 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
3.1.5 | 1600404 | REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40m A 1,00m EM VALAS E BUEIROS | m | 116.46 | 9.74 | 12.67 | 1475.54 | 0.08309% | 0 | SICRO | 9.74 | verificar | QUIOSQUE
3.1.6 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 76.54 | 8.76 | 11.4 | 872.55 | 0.04914% | 0 | SINAPI | 8.76 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | QUIOSQUE | 43.31
3.1.7 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 119.99 | 2.9 | 3.77 | 452.36 | 0.02547% | 0 | SINAPI | 2.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | QUIOSQUE | 79.85
3.1.8 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.44 | 10.58 | 13.77 | 6.05 | 0.0003407% | 0 | SINAPI | 10.58 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | QUIOSQUE | 25.03
3.2 |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 193034.32 | 0 |  | 0
3.2.1 | 102306 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 105.56 | 12.79 | 16.64 | 1756.51 | 0.09892% | 0 | SINAPI | 12.79 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
3.2.2 | 102308 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 1388.8 | 11.01 | 14.33 | 19901.5 | 1.121% | 0 | SINAPI | 11.01 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
3.2.3 | 102309 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 93.19 | 10.42 | 13.56 | 1263.65 | 0.07116% | 0 | SINAPI | 10.42 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | QUIOSQUE | 838.74
3.2.4 | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 619.09 | 6.8 | 8.85 | 5478.94 | 0.3085% | 0 | SINAPI | 6.8 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | QUIOSQUE | 11.31
3.2.5 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8109.94 | 2.41 | 3.13 | 25384.11 | 1.429% | 0 | SINAPI | 2.41 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | QUIOSQUE | 1
3.2.6 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 1111.31 | 23.73 | 30.88 | 34317.25 | 1.933% | 0 | SINAPI | 23.73 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | QUIOSQUE | 90
3.2.7 | 101579 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 1544.85 | 48.03 | 62.52 | 96584.02 | 5.439% | 0 | SINAPI | 48.03 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | QUIOSQUE | 90
3.2.8 | 101587 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 89.69 | 71.51 | 93.08 | 8348.34 | 0.4701% | 0 | SINAPI | 71.51 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | QUIOSQUE | 11.31
3.3 |  | DISPOSITIVOS E TUBULAÇÕES |  |  |  | 499752.69 | 0 |  | 0
3.3.1 | 92851 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 70.37 | 231.25 | 301.01 | 21182.07 | 1.193% | 0 | SINAPI | 231.25 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
3.3.2 | 92855 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 132.61 | 504.36 | 656.52 | 87061.11 | 4.903% | 0 | SINAPI | 504.36 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
3.3.3 | 92859 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 83.64 | 679.47 | 884.46 | 73976.23 | 4.166% | 0 | SINAPI | 679.47 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | QUIOSQUE | 838.74
3.3.4 | 92863 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 80.31 | 1032.6 | 1344.13 | 107947.08 | 6.079% | 0 | SINAPI | 1032.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | QUIOSQUE | 11.31
3.3.5 | ED-9212 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 1200MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | M | 28.93 | 822.54 | 1070.7 | 30975.35 | 1.744% | 0 | SETOP | 822.54 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 1200MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | QUIOSQUE | 1
3.3.6 | ED-49932 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 0.64 | 1006.56 | 1310.23 | 838.54 | 0.04722% | 0 | SETOP | 1006.56 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | QUIOSQUE | 90
3.3.7 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m2 | 658.03 | 4.95 | 6.44 | 4237.71 | 0.2386% | 0 | SETOP | 4.95 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | QUIOSQUE | 90
3.3.8 | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 225.55 | 255.07 | 332.02 | 74887.11 | 4.217% | 0 | SINAPI | 255.07 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | QUIOSQUE | 11.31
3.3.9 | 99270 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1.59 | 629.36 | 819.23 | 1302.57 | 0.07335% | 0 | SINAPI | 629.36 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA
3.3.10 | 99275 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 9.83 | 948.36 | 1234.48 | 12134.93 | 0.6834% | 0 | SINAPI | 948.36 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA
3.3.11 | 99285 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018_PA | UN | 2.54 | 1294.74 | 1685.36 | 4280.81 | 0.2411% | 0 | SINAPI | 1294.74 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018_PA | QUIOSQUE | 838.74
3.3.12 | 102457 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA | UN | 1.91 | 1640.04 | 2134.84 | 4077.54 | 0.2296% | 0 | SINAPI | 1640.04 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA | QUIOSQUE | 11.31
3.3.13 | 99319 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 23.77 | 868.52 | 1130.55 | 26873.17 | 1.513% | 0 | SINAPI | 868.52 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | QUIOSQUE | 1
3.3.14 | ED-48666 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA | un | 15.85 | 523 | 680.78 | 10790.36 | 0.6077% | 0 | SETOP | 523 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA | QUIOSQUE | 90
3.3.15 | 97934 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020 | UN | 13 | 2315.8 | 3014.47 | 39188.11 | 2.207% | 0 | SINAPI | 2315.8 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020 | QUIOSQUE | 90
3.4 |  | DESCIDAS E DISSIPADORES |  |  |  | 3961.62 | 0 |  | 0 |  |  | verificar
3.4.1 | 92757 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M2 | 0.72 | 318.19 | 414.18 | 298.2 | 0.01679% | 0 | SINAPI | 318.19 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024
3.4.2 | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | 0.96 | 672.9 | 875.91 | 840.87 | 0.04735% | 0 | SINAPI | 672.9 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024
3.4.3 | COMP007 | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 0.38 | 667.5 | 868.88 | 330.17 | 0.01859% | 0 | CPU | 667.5 | verificar | QUIOSQUE | 838.74
3.4.4 | 19.23.07 | D= 1000 MM | M | 1.59 | 1179.93 | 1535.91 | 2442.09 | 0.1375% | 0 | SUDECAP | 1179.93 | D= 1000 MM | QUIOSQUE | 11.31
3.4.5 | COMP008 | ENTRADAS PARA DESCIDAS D'ÁGUA - EDA 2 ( PADRÃO DNIT) | UNID. | 0.5 | 77.27 | 100.58 | 50.29 | 0.002832% | 0 | CPU | 77.27 | verificar | QUIOSQUE | 1
4 |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 113630.07 |  | 0
4.1 |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 113630.07 | 0 |  | 0
4.1.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 30.66 | 62.31 | 81.1 | 2486.52 | 0.14% | 0 | SINAPI | 62.31 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
4.1.2 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 1601.34 | 41.34 | 53.81 | 86168.1 | 4.852% | 0 | SETOP | 41.34 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
4.1.3 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 32.19 | 10.58 | 13.77 | 443.25 | 0.02496% | 0 | SINAPI | 10.58 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
4.1.4 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 63.44 | 8.76 | 11.4 | 723.21 | 0.04073% | 0 | SINAPI | 8.76 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
4.1.5 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 403.2 | 2.9 | 3.77 | 1520.06 | 0.0856% | 0 | SINAPI | 2.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | QUIOSQUE
4.1.6 | COMP004 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO | M3 | 63.44 | 21.3 | 27.72 | 1758.55 | 0.09903% | 0 | CPU | 21.3 | verificar | QUIOSQUE | 43.31
4.1.7 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 317.15 | 2.94 | 3.82 | 1211.51 | 0.06823% | 0 | SINAPI | 2.94 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | QUIOSQUE | 79.85
4.1.8 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 19.03 | 779.89 | 1015.18 | 19318.87 | 1.088% | 0 | SINAPI | 779.89 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | QUIOSQUE | 25.03
5 |  | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 804.55 |  | 0
5.1 |  | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.1.1 | COMP006 | DESMOBILIZAÇÃO | UNID | 0.37 | 1670.48 | 2174.46 | 804.55 | 0.04531% | 0 | CPU | 1670.48 | verificar
6 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 65460.08 |  | 0
6.1 |  | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.1.1 | COMP003 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 01 ENGENHEIRO CIVIL, 01 ENCARREGADO 01 TÉCNICO DE SEGURANÇA, 01 EQUIPE DE TOPOGRAFIA | UNID | 0.31 | 147043.59 | 191406.64 | 59336.05 | 3.341% | 0 | CPU | 147043.59 | verificar
6.1.2 | COMP002 | 01 CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, 01 DEPÓSITO/FERRAMENTARIA E 2 BANHEIROS QUÍMICOS (1 POR 3 MESES E OUTRO POR 1 MÊS) | UNID | 0.37 | 12715.25 | 16551.44 | 6124.03 | 0.3449% | 0 | CPU | 12715.25 | verificar
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS | [6 empty] | 1775749.922
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
Diretor de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 4 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.7548% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 42295.56 | 42295.56 | 42295.56 | 0 | 0 | 0
2 | RECAPEAMENTO | 48.64% | 100% | 29.97% | 0% | 70.03% | 0%
|  | 2725846.062 | 2725846.062 | 816936.0648 | 0 | 1908909.9972 | 0
3 | DRENAGEM | 40.46% | 100% | 26.61% | 73.39% | 0% | 0%
|  | 2267364.89 | 2267364.89 | 603345.7972 | 1664019.0928 | 0 | 0
4 | URBANIZAÇÃO | 6.392% | 100% | 0% | 46.45% | 52.27% | 1.28%
|  | 358176.22 | 358176.22 | 0 | 166372.8542 | 187218.7102 | 4584.6556
5 | DESMOBILIZAÇÃO | 0.0388% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  | 2174.46 | 2174.46 | 0 | 0 | 2174.46 | 0
6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3.711% | 100% | 26.94% | 34.59% | 38.39% | 0.09%
|  | 207958.08 | 207978.8758 | 56023.9068 | 71932.6999 | 79835.1069 | 187.1623
TOTAL |  | 100% | 100% | 27.1% | 33.95% | 38.87% | 0.08515%
|  | 5603815.272 | 5603836.0678 | 1518601.3288 | 1902324.6468 | 2178138.2743 | 4771.8179
Lagoa Santa, data da assinatura digital.
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS

## BDI TCU 2622 -URBANAS
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -RODOVIAS , FERROVIAS E CONGENERES
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
OBRA: RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS
Programa
CONVÊNIO 94822712023
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.05% |  |  | 0.042 | 0.038
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.32% |  |  | 0.0038 | 0.0038
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.5% |  |  | 0.0054 | 0.0054
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.08% |  |  | 0.0108 | 0.0105
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 6.65% |  |  | 0.068 | 0.0664
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0565
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.256 | 0.3066
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.196 | 0.2423
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 30.17%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS
ISS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;
Lagoa Santa, data da assinatura digital.

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES
FONTE | CÓDIGO | ITEM | UNIDADE | COEF. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
PMLS | COMP001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, INCLUSIVE POSTES PARA FIXAÇÃO | UNID | 1 | 1858.45 | 1858.45
SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2.88 | 432.5 | 1245.6 | 0 | INSUMOS | 432.5 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
SINAPI-I | 4119 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 12 | 43.28 | 519.36 | 0 | INSUMOS | 43.28 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 18.53 | 55.59 | 0 | SINAPI | 18.53 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 25.27 | 37.9 | 0 | SINAPI | 25.27 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
FONTE | CÓDIGO | ITEM | UNIDADE | COEF. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
PMLS | COMP002 | 01 CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, 01 DEPÓSITO/FERRAMENTARIA E 2 BANHEIROS QUÍMICOS (1 POR 3 MESES E OUTRO POR 1 MÊS) | UNID. | 1 | 12715.25 | 12715.25
SUDECAP | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | mês | 4 | 900 | 3600 | 0 | SETOP | 900 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
SETOP | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 3 | 811.63 | 2434.89 | 0 | SETOP | 811.63 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS
SINAPI-I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 975 | 2925 | 0 | INSUMOS | 975 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
SETOP | ED-16342 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER | un | 1 | 300.84 | 300.84 | 0 | SETOP | 300.84 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER
SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 2 | 1579.7 | 3159.4 | 0 | SETOP | 1579.7 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER
SETOP | ED-16341 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA) | un | 1 | 295.12 | 295.12 | 0 | SETOP | 295.12 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA)
FONTE | CÓDIGO | ITEM | UNIDADE | COEF. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
PMLS | COMP003 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 01 ENGENHEIRO CIVIL, 01 ENCARREGADO 01 TÉCNICO DE SEGURANÇA, 01 EQUIPE DE TOPOGRAFIA | UNID. | 1 | 147043.59 | 147043.59
SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 8518.03 | 25554.09 | 0 | SINAPI | 8518.03 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 18125.39 | 54376.17 | 0 | SINAPI | 18125.39 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 5937.46 | 17812.38 | 0 | SINAPI | 5937.46 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
sudecap | 43.01.03 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA | MES | 3 | 16433.65 | 49300.95 | 0 | SUDECAP | 16433.65 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA
FONTE | CÓDIGO | ITEM | UNIDADE | COEF. | R$ UNIT. | R$ TOTAL |  | SUDECAP
PMLS | COMP004 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO | M3 | 1 | 21.3 | 21.3
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.15 | 18.53 | 21.3 | 0 | SINAPI | 18.53 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
FONTE | CÓDIGO | ITEM | UNIDADE | COEF. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
PMLS | COMP005 | MOBILIZAÇÃO | UNID | 1 | 1670.48 | 1670.48
SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 4 | 250.82 | 1003.28 | 0 | SINAPI | 250.82 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015
SINAPI | 91633 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 4 | 129.74 | 518.96 | 0 | SINAPI | 129.74 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 18.53 | 148.24 | 0 | SINAPI | 18.53 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
FONTE | CÓDIGO | ITEM | UNIDADE | COEF. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
PMLS | COMP006 | DESMOBILIZAÇÃO | UNID | 1 | 1670.48 | 1670.48
SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 4 | 250.82 | 1003.28 | 0 | SINAPI | 250.82 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015
SINAPI | 91633 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 4 | 129.74 | 518.96 | 0 | SINAPI | 129.74 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 18.53 | 148.24 | 0 | SINAPI | 18.53 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
FONTE | CÓDIGO | ITEM | UNIDADE | COEF. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
PMLS | COMP007 | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA | UNID | 1 | 667.5 | 667.5
SINAPI-I | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 1.1 | 120.03 | 132.03 | 0 | INSUMOS | 120.03 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
SINAPI | 87307 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.15 | 559.39 | 83.9 | 0 | SINAPI | 559.39 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.2 | 25.27 | 181.94 | 0 | SINAPI | 25.27 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.2 | 18.53 | 189 | 0 | SINAPI | 18.53 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1.1 | 73.3 | 80.63 | 0 | SINAPI | 73.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
FONTE | CÓDIGO | ITEM | UNIDADE | COEF. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
PMLS | COMP008 | ENTRADAS PARA DESCIDAS D'ÁGUA - EDA 2 ( PADRÃO DNIT) | UNID | 1 | 77.27 | 77.27
SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.14 | 507.85 | 71.09 | 0 | SINAPI | 507.85 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 0.1 | 61.8 | 6.18 | 0 | SINAPI | 61.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

## ABC
30.17%
CURVA ABC DE SERVIÇOS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL | PESO | QUANTIDADE PARA ATESTADO (50%)
| 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1072.1 | 1879.18 | 2446.1286 | 2622494.47 | 46.8% | 536
| 92863 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 253.41 | 971.57 | 1264.69 | 320485.09 | 5.719% | 126
| 101579 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 4875.09 | 48.04 | 62.53 | 304839.37 | 5.44% | 2437
| ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 5053.4 | 40.89 | 53.22 | 268941.94 | 4.799% | 2526
| 92855 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 418.46 | 474.73 | 617.95 | 258587.35 | 4.614% | 209
| 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 711.76 | 249.58 | 324.87 | 231229.47 | 4.126% | 355
| 92859 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 263.94 | 639.79 | 832.81 | 219811.87 | 3.923%
| COMP003 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 01 ENGENHEIRO CIVIL, 4 ENCARREGADOS (X06 MESES CADA), 01 TÉCNICO DE SEGURANÇA | UNID | 1 | 147043.59 | 191406.64 | 191406.64 | 3.416%
| 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 30550.79 | 2.42 | 3.15 | 176852.61 | 3.156%
| 97934 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020 | UN | 41 | 2233.82 | 2907.76 | 119218.16 | 2.127%
| 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 3507.01 | 23.76 | 30.92 | 108436.74 | 1.935%
| ED-48685 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 1200MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m | 91.29 | 886.94 | 1154.52 | 105396.13 | 1.881%
| 99319 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 75 | 869.75 | 1132.15 | 84911.25 | 1.515%
| 102308 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 4382.67 | 13.37 | 17.4 | 76258.45 | 1.361%
| 92851 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 222.06 | 218.12 | 283.92 | 63047.27 | 1.125%
| 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 60.05 | 779.98 | 1015.29 | 60968.16 | 1.088%
| 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 2076.57 | 21.53 | 28.02 | 58185.49 | 1.038%
| 99275 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 31 | 916.4 | 1192.87 | 36978.97 | 0.6599%
| ED-48666 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA | un | 50 | 470.85 | 612.9 | 30645 | 0.5469%
| 101587 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 283.02 | 71.53 | 93.11 | 26351.99 | 0.4703%
| 83.17.42 | PLACA 0,5X0,50M DUPLA FACE CH GALV.22 EM CAVALETE | UNID. | 28 | 480 | 624.81 | 17494.68 | 0.3122%
| 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1953.66 | 6.83 | 8.89 | 17368.03 | 0.3099%
| COMP002 | 01 CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, 01 DEPÓSITO/FERRAMENTARIA E 4 BANHEIROS QUÍMIOS (X06 MESES CADA) | UNID | 1 | 12715.25 | 16551.44 | 16551.44 | 0.2954%
| 34498 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) | UNID. | 100 | 118.07 | 153.69 | 15369 | 0.2743%
| ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m2 | 2076.57 | 4.86 | 6.32 | 13123.92 | 0.2342%
| 99285 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018_PA | UN | 8 | 1248.36 | 1624.99 | 12999.92 | 0.232%
| 102457 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA | UN | 6 | 1577.91 | 2053.96 | 12323.76 | 0.2199%
| 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO | M2 | 23824.56 | 0.27 | 0.35 | 8338.59 | 0.1488%
| 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 96.75 | 62.29 | 81.08 | 7844.49 | 0.14%
| 19.23.07 | D= 1000 MM | M | 5 | 1154.99 | 1503.45 | 7517.25 | 0.1341%
| COMP001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, INCLUSIVE POSTES PARA FIXAÇÃO | M2 | 3 | 1858.45 | 2419.14 | 7257.42 | 0.1295%
| 102306 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 333.09 | 15.55 | 20.24 | 6741.74 | 0.1203%
| 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 378.64 | 2.9 | 3.77 | 6224.38 | 0.1111%
| COMP004 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO | M3 | 200.17 | 21.3 | 27.72 | 5548.71 | 0.09902%
| 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 241.51 | 8.9 | 11.58 | 5114.64 | 0.09127%
| 102309 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 294.06 | 12.66 | 16.47 | 4843.16 | 0.08643%
| 1600404 | REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40m A 1,00m EM VALAS E BUEIROS | m | 367.51 | 9.68 | 12.6 | 4630.62 | 0.08263%
| 99270 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 5 | 601.92 | 783.51 | 3917.55 | 0.06991%
| 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 1000.84 | 2.94 | 3.82 | 3823.2 | 0.06822%
| 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M3 | 3 | 666.29 | 867.3 | 2601.9 | 0.04643%
| ED-49932 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 2 | 990.7 | 1289.59 | 2579.18 | 0.04603%
| COMP006 | DESMOBILIZAÇÃO | UNID | 1 | 1670.48 | 2174.46 | 2174.46 | 0.0388%
| COMP005 | MOBILIZAÇÃO | UNID. | 1 | 1670.48 | 2174.46 | 2174.46 | 0.0388%
| ED-48443 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m3 | 4.84 | 231.67 | 301.56 | 1459.55 | 0.02605%
| 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 72.19 | 10.69 | 13.91 | 1023.35 | 0.01826%
| COMP007 | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 1.17 | 667.5 | 868.88 | 1016.58 | 0.01814%
| 02.15.01 | PREMOLDADO DE CONCRETO | M | 96.75 | 7.69 | 10.01 | 968.46 | 0.01728%
| 92757 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | M2 | 2.25 | 314.48 | 409.35 | 921.03 | 0.01644%
| 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 342.84 | 1.4 | 1.82 | 623.968 | 0.01113%
| COMP008 | ENTRADAS PARA DESCIDAS D'ÁGUA - EDA 2 ( PADRÃO DNIT) | UNID. | 1 | 77.27 | 100.58 | 100.58 | 0.001795%
| 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 70.42 | 0.64 | 0.83 | 58.44 | 0.001043%